## Planilha1
MAPA DE RISCOS
Número | Vulnerabilidade | Origem | Descrição | Impacto | Probabilidade | Prazo | Prioridade | Resposta | Responsável
1 | Instalação irregular do software | Local | Instalação mal sucedida/no local errado | Baixo | Média | 1 dia | Baixa | Suporte verifica a instalação por acesso remoto | Suporte
2 | Layout não funciona na resolução | Local | Resolução adaptativa não funciona na resolução específica | Baixo | Baixa | 5 dias | Baixa | Suporte verifica os números da nova resolução e informa a equipe de desenvolvimento para implantação no código | Desenvolvimento
3 | Configurações locais não carregadas ou perdidas | Local | Software não consegue encontrar ou ler o arquivo de informações locais do usuário | Médio | Baixa | 1 dia | Alta | Suporte verifica se os arquivos .ini de configuração do software apontam para o local correto de armazenamento de dados do software | Suporte / desenvolvimento
4 | Versão do software desatualizada | Local | Falta de recursos por versão desatualizada no computador local | Baixo | Média | 1 dia | Baixa | Suporte atualiza o software no computador em questão | Suporte
5 | Usuário sem permissão de acesso | Local | Usuário não possui permissão de acesso ao software | Baixo | Alta | 1 dia | Baixa | Suporte solicita permissão e verficia se o usuário possui espaço correto na hierarquia da empresa | Suporte
6 | Usuário não consegue imprimir corretamente | Local | Usuário não consegue imprimir da maneira desejada | Baixa | Alta | 1 dia | Baixa | Suporte verifica as configurações de impressão do computador | Suporte
7 | Usuário não consegue se conectar ao servidor | Rede | Atualizações do KanBan não é atualizada no servidor | Alto | Alta | 1 dia | Alta | Verificar as configurações de rede e internet pelo acesso remoto. Possívelmente VPN ou Proxy do usuário impede a conexão? | Suporte
8 | Lentidão no sistema | Rede | Sistema possui delay ou latência muito alta ao executar comandos | Baixo | Alta | 1 dia | Alta | Verficar rota e ping pelo WinMTR e identificar roteadores problemáticos na rota entre o computador local e o servidor | Desenvolvimento
9 | Falha no login | Rede | Usuário não consegue realizar o login | Baixo | Alta | 1 dia | Alta | Verificar usuário/senha. Verificar Hierarquia. Verificar permissão do usuário. Funcionário desligado da empresa? | Desenvolvimento
10 | Falha na atualização | Rede | Falha no download dos pacotes de atualização do servidor | Baixo | Média | 1 dia | Alta | Pacotes disponíveis para download automático do servidor FTP de atualização estão íntegros? | Desenvolvimento
11 | Falha no funcionamento de componente do software | Desenvolvimento | Algum componente do software não funciona da forma como deveria | Baixo | Baixa | 10 dias | Baixa | Analisar o impacto do defeito. Lançar alteração na próxima atualização de software. | Desenvolvimento
12 | Modo online não é exibido | Desenvolvimento | Não é feito o upload do KanBan no site | Baixo | Baixa | 5 dias | Baixa | Possível problema com internet? Encaminhar ao suporte caso seja problema de configuração / software | Suporte
13 | Lentidão nas animações | Desenvolvimento | Animações não são exibidas corretamente | Baixo | Baixa | 1 dia | Baixa | Computador do usuário possui placa gráfica mínima necessária para execução das animações? Drivers atualizados? | Suporte
14 | Falha na instalação | Desenvolvimento | Instalador não descompacta arquivos corretamente / instalador corrompido | Baixo | Baixa | 1 dia | Alta | Instalador disponível no FTP possui integridade? Verificar configuração padrão dos arquivos de configurações do pacote. | Desenvolvimento
15 | Erro ao abrir página | Desenvolvimento | Erro é apresentado ao clicar em algum componente do software | Baixo | Alta | 5 dias | Alta | Análise necessára para determinação correta de prazo. Componente vital ou secundário? | Suporte
| Probabilidade: | Baixa
Média
Alta